## Knee MRI
(Knee MRI) Project Schedule
iNeuron
| Project Start Date | 2021-05-10 |  |  |  | Display Week | 1 |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9
| Project Lead | Name | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05
 | time axis 2021-05-10 to 2021-07-11
WBS | TASK | LEAD | PREDECESSOR | START | END | DAYS | % DONE | WORK DAYS | time axis 2021-05-10 to 2021-07-11
1 | Documentation |  |  |  | - |  |  | -
.1 | High Level Document (HLD) |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 5 | 50% | 5
.1 | Reseach on reasearch paper |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 5 | 50% | 3
.1 | Dataset Research |  |  | 2021-05-23 | 2021-05-27 | 5 | 50% | 4
.1 | Low Level Document (LLD) |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-03 | 5 | 50% | 4
.1 | Wireframe |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 50% | 5
.1 | Architecture |  |  | 2021-06-10 | 2021-06-14 | 5 | 50% | 3
1 | Data Collection |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Dataset collection |  |  | 2021-05-30 | 2021-06-03 | 5 | 0% | 5
.1 | Finalized dataset create if manually required |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-18 | 5 | 0% | 5
.1 | UI Work Basic (Frontennd) |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-13 | 5 | 0% | 5
.1 | BA Dashboarding |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-18 | 5 | 0% | 5
.1 | MLOps research |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 5 | 0% | 5
1 | Model exploration |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Model research and explore with dataset |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 5 | 0% | 5
.1 | MLOps research |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 5 | 0% | 5
.1 | BA Dashboarding |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 0% | 5
.1 | BA define KPIs |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 0% | 5
1 | Model exploration |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Model exploration |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 5 | 0% | 5
.1 | MLOps research |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 5 | 0% | 5
.1 | BA Dashboarding |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 5 | 0% | 5
.1 | Backend development start using Flask/Django |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 5 | 0% | 5
1 | Model finalization/integration |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Model finalization |  |  | 2021-07-12 | 2021-06-19 | 5 | 0% | 5
.1 | MLOps research |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-19 | 5 | 0% | 5
.1 | BA Dashboarding |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-19 | 5 | 0% | 5
.1 | Build API using Flask/Django |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-19 | 5 | 0% | 5
1 | Build system |  |  |  | - |  |  | -
.1 | MLOps completion of research |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 5 | 0% | 5
.1 | BA Dashboarding |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 5 | 0% | 5
.1 | Build API using Flask/Django |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 5 | 0% | 5
.1 | Integrate with frontend |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 5 | 0% | 5
1 | MLOps |  |  |  | - |  |  | -
.1 | MLOps system for this project |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 0% | 5
.1 | BA Dashboarding |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 0% | 5
.1 | Integrate with frontend |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 0% | 5
1 | MLOps/ Deployment |  |  |  | - |  |  | -
.1 | MLOps system for this project |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | 0% | 5
.1 | Deployment AWS |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | 0% | 5
TEMPLATE ROWS
See the Help worksheet to learn how to use these rows. You can hide these rows before printing.
1 | [ Level 1 Task or Phase ] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | . [ Level 2 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | . . [ Level 3 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | . . . [ Level 4 Task ] |  |  |  | - |  |  | -